## Página1
Entregas | Tarefas correspondentes | Número tarefa | Tarefas | Status | Data Estimada | Data início | Data conclusão
Kanban | T-1, T-2 | T-1 | Estudar documento e definir grupos de entrega | Concluída | 2025-07-25 | 2025-07-24 | 2025-07-25
Desafio 1 | T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 | T-2 | Criar estrutura do quadro kanban e popular o backlog | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30
Desafio 2 | T-8, T-9, T-10 | T-3 | Analisar a estrutura e conteúdo do JSON | Concluída | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-25
Documentação e organização das entregas | T-11, T-12, T-13, T-14 | T-4 | Descrever o esquema JSON | Concluída | 2025-07-27 | 2025-07-25 | 2025-07-27
|  | T-5 | Escolher a abordagem para modelagem de dados | Concluída | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-28
|  | T-6 | Escrever o script SQL de criação das tabelas | Concluída | 2025-07-28 | 2025-07-27 | 2025-07-28
|  | T-7 | Documentar a abordagem escolhida | Concluída | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-28
|  | T-8 | Analisar o contexo do Desafio 2 | Concluída | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-28
|  | T-9 | Responder as questões 1 e 3 do Desafio 2 | Concluída | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 2025-07-29
|  | T-10 | Criar estrutura de pastas e responder a questão 2 | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-29
|  | T-11 | Documentar respostas no README.md | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-27 | 2025-07-30
|  | T-12 | Configurar repositório Git | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30
|  | T-13 | Revisar o documento README.md e o script SQL | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-29 | 2025-07-30
|  | T-14 | Preparar o grupo de entregas e enviar o email | Concluída | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30